## SPCU
SOLICITAR ACOMPANHANTE |  | REALIZAR VIAGEM |  | AVALIAR SERVIÇO
Ação do ator | Resposta do Sistema | Ação do ator | Resposta do Sistema | Ação do ator | Resposta do Sistema
SPCU= 15 (COMPLEXO) |  | SPCU= 15 (COMPLEXO) |  | SPCU= 15 (COMPLEXO)
Justificativa: Somente no fluxo principal há mais de 7 transações |  | Justificativa: Somente no fluxo principal há mais de 7 transações |  | Justificativa: Somado a sequência típica de eventos e alternativa há mais de 7 transações
SPA = 3 (COMPLEXO) |  | SPA = 3 (COMPLEXO) |  | SPA = 3 (COMPLEXO)
Justificativa: Ator acessa o Sistema por meio de interface gráfica |  | Justificativa: Ator acessa o Sistema por meio de interface gráfica |  | Justificativa: Ator acessa o Sistema por meio de interface gráfica

## FCT
Fator de Complexidade Técnica | Descrição | Peso | SOLICITAR ACOMPANHANTE | REALIZAR VIAGEM | AVALIAR SERVIÇO | Justificativas
F1 | Sistema distribuído | 2 | 4 | 4 | 4 | Importência dada pela própria natureza distribuída do sistema para os 3 casos
F2 | Tempo de resposta | 1 | 5 | 5 | 1 | Realizar e solicitar viagem necessitam de tempos de respostas instantâneos para o correto funcionamento do aplicativo, pois serão as funcionalidades mais usadas do aplicativo. Avaliar serviço é algo que pode ser feito a qualquer momento pelo usuário e não nececssariamente enviado ao servidor no mmomento de confecção.
F3 | Eficiência | 1 | 5 | 5 | 1 | Assim como na decrição anterior, solicitar viagem necessitam ser eficientes para o correto funcionamento do aplicativo, pois serão as funcionalidades mais usadas do aplicativo. Avaliar serviço é algo que pode ser feito com baixa prioridade de eficiência.
F4 | Processamento complexo | 1 | 2 | 2 | 1 | Já existem modelos de API e algoritimos 'prontos' que calculam rotas (maior complexidade do aplicativos) e score de usuários (menor complexidade). Os resto das computações são apenas gerenciamento de recursos internos do aplicativo
F5 | Código reusável | 1 | 5 | 5 | 5 | O aplicativo seguirá o modelo baseado em componentes, ou seja, da parte de Frontend haverá muita reutilização de código, já do Backend há compartilhamento de funcionalidades de dados entre os casos de uso . Os dois primeiros casos de uso, por exemplo, são simétricos e complementares.
F6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 3 | 1 | 1 | A instalação é simples uma vez que segue o modelo padrão já adotado pelo mercado. A única dificuldade é na parte do usuário (idoso) que talvez tenha problemas com noções de usabilidade
F7 | Facilidade de uso | 0.5 | 5 | 1 | 1 | Assim como na decrição anterior, a única dificuldade encontrada é na parte que tange o usuário (idoso), devido possiblidade de existencia de uma falta de experiencia no manuseio de aplicações móveis
F8 | Portabilidade | 2 | 4 | 4 | 1 | A natureza do aplicativo requer que seja implementado em 2 sistemas operacionais distintos: Android e IOS
F9 | Facilidade de mudança | 1 | 5 | 5 | 1 | Uma vez que Solicitar e Realizar viagem são complementares e simétricos, a mudança em qualquer um dos dois acarretará na necesidade de mudança propagada em vários casos de uso
F10 | Concorrência | 1 | 2 | 2 | 1 | O único processo que demandará utilização massiva de poder computacional compreender a localização de todos os participantes do caso de uso.
F11 | Recursos de segurança | 1 | 5 | 5 | 4 | O confiabilidade e transparência deste aplicativo são reflexo do nível de segurança dos dados dos usuários. Inclusive o o diferencial desta aplicação para as similares no mercado é o nível de segurança no tratamento de dados. Até mesmo a avaliação gera um sistema de confiabilidade entre os usuarios da plataforma
F12 | Acessível por terceiros | 1 | 2 | 1 | 1 | A interção que gera acesso de terceiros é apenas a gestão de pagamentos, que é algo trivial.
F13 | Requer treinamento especial | 1 | 3 | 1 | 1 | A única dificuldade que possa ser encontrada é no que tange a usabilidade do aplicativo para idosos
Total |  |  | 54 | 48 | 27
|  | FCT | 1.14 | 1.08 | 0.87

## FA
FATOR AMBIENTAL | DESCRIÇÃO | PESO | SOLICITAR ACOMPANHANTE | REALIZAR VIAGEM | AVALIAR SERVIÇO | Justificativas
F1 | Familiariadade com o proceso de desenvolvimento | 1.5 | 5 | 5 | 5 | Os DEV's não tem familiaridade com a aplicação pois são estagiários, além disso não haverá nenhum sênior para auxiliar
F2 | Desenvolvedores em meio expediente | -1 | 5 | 5 | 5 | Os DEV's são todos estagiários da empresa, então trabalham em expediente restrito a 6 horas diárias sem possibilidade de horas extras
F3 | Presença de analistas experientes | 0.5 | 4 | 4 | 4 | Uma vez que os DEV's não tem experiência existirá uma grande demanda em consultoria com desenvolvedores seniores
F4 | Experiência com a aplicação em desenvolvimento | 0.5 | 4 | 4 | 4 | Os desenvolvedores são estudantes, logo não tem experiencia
F5 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 2 | 2 | 2 | Os DEV's já tem noção de desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos
F6 | Motivação | 1 | 4 | 4 | 4 | A carga horária dos DEV's está muito pesadad devido as altas exiências (entrega de muito trabalhos, exercícios e provas) dos professores da faculdade
F7 | Dificuldade com a linguagem de programação | -1 | 3 | 3 | 3 | Embora os DEV's já tenham alguma experiência com as linguagens de programnação Pyton e JavaScript, a dificuldade se encontraria na utilização dos Freworks e bibliotecas mais adequados para esta aplicação, devido a falta de experiência dos mesmos.
F8 | Requisitos estáveis | 2 | 1 | 1 | 1 | Todos os requisitos da aplicação são estáveis
Total |  |  | 11.5 | 11.5 | 11.5
FA |  |  | 1.055 | 1.055 | 1.055
|  | PCU | 21.6486 | 20.5092 | 16.5213

## Esforço
| SOLICITAR ACOMPANHANTE | REALIZAR VIAGEM | AVALIAR SERVIÇO | Total
PCU | 21.6486 | 20.5092 | 16.5213
Tempo (horas) | 432.972 | 410.184 | 330.426 | 1173.582
Custo (R$) | 8659.44 | 8659.44 | 8659.44 | 25978.32
Observações: | O índice de produtividade adotado foi 20 horas por PCU e o custo da hora do desenvolvedor é R$ 20 por hora (estagiários)